## Tabelle1
Tätigkeitsbezeichnung | Ergebnis | Datum | Uhrzeit | Fortschritt | Person
Gruppenrollen bestimmen | Projektleiter: Andreas Horstmann, Prozessbeobachter: Martin Moors, Qualitätsmanager: Murat Tahta | 2017-05-03 | 10.15 Uhr - 10.30 Uhr | 100% | Gruppe
Anwendungsplattform bestimmen | Windows-Desktopanwendung | 2017-05-03 | 10.30 Uhr - 10.45 Uhr | 100% | Gruppe
Datenbankkonzept besprechen | DBMS: MySql | 2017-05-03 | 10.45 Uhr - 11.05 Uhr | 100% | Gruppe
Sicherungskonzept besprechen | Teamarbeit über GitHub | 2017-05-03 | 11.25 Uhr - 11.40 Uhr | 100% | Gruppe
Roadmap für die nächsten Projektschritte | Beginnen mit den Diagrammen, daraus die Datenbankstruktur bestimmen und Oberflächenentwürfe erstellen | 2017-05-03 | 11.40 Uhr - 12.55 | 100% | Gruppe
Aktivitätsdiagramm erstellen |  | geplant 10.05.17 |  | 0%
Klassendiagramm erstellen |  | geplant 10.05.17 |  | 0%
Sequenzdiagramm erstellen |  | geplant 10.05.17 |  | 0%
Oberflächenentwürfe erstellen |  | geplant 10.05.17 |  | 0%
Datenbankstruktur bestimmen |  |  |  | 0%
Datenbank erstellen |  |  |  | 0%
Github Projekt erstellen | GitHub bei allen eingerichtet und Projekt erstellt | 2017-05-10 | 09.35 Uhr - 10.00 Uhr | 100% | Gruppe
Pflichtenheft bearbeiten | In Bearbeitung | 2017-05-10 | 10.20 Uhr - | 10% | Tahta, Derksen
Design Mock-Up | In Bearbeitung | 2017-05-10 |  | 20% | Moors
Datenbankanbindung implementieren | InBearbeitung | 2017-05-10 | 10.20 Uhr - | 40% | Horstmann